| 2008 год КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата получения |  |

Все записи в этом поле заносятся  администратором программы!

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

| Тип гранта | Территориальный |
| --- | --- |
| Номинация | «Красноярская идентичность» |
| Название проекта | «Гундеми» (эвенкийская молодежная радиостанция) |

| ##### Организация-заявитель | МОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Руководитель организации – заявителя | ##### Еремина Вера Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Почтовый адрес | ##### 648000, Красноярский край, Илимпийский район, п.г.т. Тура, ул. Школьная 30/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Телефон (39113) 31712 | ##### Факс(3912 ) 63-63-56, с припиской «Интернат» |  |  |  |  | ##### E-mail |  | ##### EreminaVV@tura.evenkya.ru |  |  |  |
| Организация – исполнитель | МОУ Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Алитета Николаевича Немтушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта | Гутарева Любовь Наумовна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Контактный телефон (39113) 31712 89135648858 | ##### Факс(3912 ) 63-63-56, с припиской «Интернат» |  |  |  | ##### E-mail |  |  |  | EreminaVV@tura.evenkya.ru |  |  |
| Краткое описание проекта | Язык и культура эвенков являются уникальным достоянием общества. Однако в настоящее время четко просматривается тенденция к утрате родного языка учащимися Туринской средней школы-интерната, падает интерес к его изучению, что влечет за собой потерю национального самосознания и связи с малой Родиной. В стенах школы, где компактно обучаются дети коренного народа Эвенкии, должна звучать речь на родном языке. Школьная радиостанция ведущая (не менее 30% времени) передачи на эвенкийском языке повысит престиж родного языка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность проекта количество месяцев | 5 месяца |  | Начало проекта дд/мм/гг |  |  |  | 01 июля 2008 года |  |  | Окончание проекта дд/мм/гг | 01 декабря 2008 года |
| # География проекта | п.г.т. Тура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Запрашиваемая сумма в рублях |  | 100000 |  | Сто тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цифра |  | пропись |  |  |  |  |  |  |  |
| # Имеющаяся сумма в рублях |  | 81709 |  | Восемьдесят одна тысяча семьсот девять |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цифра |  | пропись |  |  |  |  |  |  |  |
| # Полная стоимость проекта в рублях |  | 181709 |  | Сто восемьдесят одна тысяча семьсот девять |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цифра |  | пропись |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации–партнеры |  | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Эвенкийский Этнопедагогический Центр повышения квалификации» Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Муниципальное учреждение культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Красноярск» Территориальное отделение в пос.Тура; Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционных промыслов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района Редакция газеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### _______________________________	(должность и Ф.И.О. руководителя организации) 	М.П.

#### (подпись руководителя организации)

#### _________________________________(Ф.И.О. руководителя проекта)

(подпись руководителя проекта)

##### Краткое описание проекта для размещения на сайте программы «Социальное партнерство во имя развития»

Слабое знание родного языка учениками школы-интерната ведет к ослаблению родственных связей, к потере национального самосознания, этнической самоидентификации. Дети не возвращаются в родные поселки, исчезают традиционные промыслы.

Оторванные от своих корней представители коренного малочисленного народа Севера часто не могут найти свое место в жизни. Как следствие -  развиваются такие явления, как алкоголизация коренного населения, рост числа инфекционных заболеваний предающихся половым путем, подростковый суицид и ранняя беременность.

Утрата языка на бытовом уровне ведет к потере богатого и уникального устного народного творчества эвенков, к потере их самобытной культуры и традиций. Причинами слабого знания родного языка учениками школы-интерната,  являются отсутствие общения на родном языке, их оторванность от дома и семьи. Также отсутствие пропаганды родного языка в средствах массовой информации и в школе,  недостаток литературы на эвенкийском языке, слабое применение технических средств и компьютерных технологий в пропаганде родного языка сказывается на падении интереса к изучению языка. В итоге не только в стенах школы, но и дома с уст учащихся редко звучит речь коренного населения Эвенкии.

Цель: Сохранение языка и культуры эвенков учащимися школы-интерната через создание и организацию работы радиостанции «Гундеми» в Туринской средней общеобразовательной школе – интернат.

Задачи:

- повышение заинтересованности детей в приобретении навыков общения на эвенкийском языке;

- улучшение качества знания эвенкийского языка учащимися школы-интерната;

- создание клуба из школьников, говорящих на родном языке;

- пропаганда возрождения традиционных видов промыслов;

- сохранение национальной культуры эвенков, сохранение их традиций, сохранение их уникального устного народного творчества

В результате реализации проекта повысится престиж эвенкийского языка среди учащихся школы-интерната. Участие в работе радиостанции будет являться стимулом к более глубокому изучению родного языка и культурного наследия эвенков. Повысится на бытовом уровне общение детей на родном языке. Улучшится качество знаний языка среди учащихся.

В рамках проекта будет подготовлено и  проведено не менее 10 передач   (репортажей, интервью) посвященных  традиционным видам промысла, не менее 12 радиопередач посвященных национальной культуре эвенков, их традициям, их уникальному, устному народному творчеству.

Проект послужит расширению знаний учащихся об истории Эвенкии, о ее настоящем и будущем, о ее людях.

Так же в результате реализации проекта будет создан молодежный клуб «Гэлэктэми» («Искатель») состоящий из не менее 20 ребят с 5 по 11 классы.

##### 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

1.1. Информация об организации-заявителе.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Туринская средняя общеоразовательная школа-интернат» Эвенкийского муниципального района Эвенкийского автономного округа,далее (Школа-интернат) переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат»Эвенкийского муниципального района Красноярского края в связи с упразднением Эвенкийского авономного округа.

Школа-интернат создана решением исполнительного комитета Эвенкийского окружного совета депутатов трудящихся от 9 июня 1972г.№49 в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего,основного общего,среднего полного общего образования,оказания помощи семье в воспитании детей,формирование у них навыков самостоятельной жизни,социальной защиты и всестороннего раскрытия творческих способностей детей.

До января 2006 года Школа-интернат явялась государственным общеобразовательным учреждением,а с 10 января 2006 года школа на основании постановления Администрации Эвенкийского автономного округа от 17.10.2005г.№358 и постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 22.12.2005г.№03 переименована в муниципальное общеобазовательное учреждение «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» Эвенкийского муниципального района Эвенкийского автономного округа.

##### 1.2. Информация о деятельности организации-заявителя

Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат участвовала в краевом конкурсе гранта «Школьный спортивный двор». Проект был разработан инициативной группой учителей под руководством преподавателя физической культуры заслуженного учителя Российской Федерации Волкова Виктора Алексеевича. Несмотря на то, что в конкурсе школа-интернат  не победила, данный проект будет реализовываться за счет средств школы.

В настоящее время в школе также реализуется проект «Оформление кабинета эвенкийского языка» на его реализацию выделены дополнительные средства из местного бюджета.

##### 1.3. Банковские реквизиты организации-заявителя

| Наименование организации (КАК В БАНКЕ) | МОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» ЭМР |
| --- | --- |
| Наименование казначейства/департамента финансов (если есть) | УФК по Красноярскому краю (Департамент финансов ЭМР по Красноярскому краю) |
| Лицевой счет организации (если есть) | 00107024229900001012w72700522 |
| ИНН казначейства/департамента финансов (если есть) | 8801012940 |
| ИНН организации | 8800000501 |
| Расчетный счет ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ | 40703810231120100240 |
| В каком банке | Емельяновское ОСБ 6190/052 |
| БИК | 040407627 |

##### 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

| № | Фамилия, Имя, Отчество | Должность, место работы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гутарева Любовь Наумовна | Библиотекарь Туринской средней общеобразовательной школы-интерната |
| 2. | Мултугашева Оксана Ивановна | Педагог-организатор Туринской средней общеобразовательной школы-интерната |
| 3. | Протодьяконова Надежда Егоровна | Методист эвенкийского языка Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Эвенкийский Этнопедагогический Центр повышения квалификации» Эвенкийского муниципального района Красноярского края |
| 3. | Бурима Вера Ивановна | Преподаватель эвенкийского языка Туринской средней общеобразовательной школы-интерната |
| 4. | Шакирзянова Галина Васильевна | Главный методист научно-просветительской деятельности Муниципального учреждения культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края |
| 5. | Степьюк Денис Евгеньевич | Президент школы |
| 6 | Максимова Софья Владимировна | Шеф-редактор ТО филиала ВГТРК «ГТРК «Красноярск» |
| 7 | Валеев Марат Хасанович | Главный редактор газеты «Эвенкийская жизнь» |
| 8. | Фаркова Татьяна Инокентьевна | Начальник отдела по профессиональному и дополнительному образованию управления Образования |
| 9 | Стрекаловская Любовь Владимировна | Главный специалист Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционных промыслов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края |

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

##### 3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Слабое знание родного языка учениками школы-интерната ведет к ослаблению родственных связей, к потере национального самосознания, этнической самоидентификации. Дети не возвращаются в родные поселки, исчезают традиционные промыслы.

Оторванные от своих корней представители коренного малочисленного народа Севера часто не могут найти свое место в жизни. Как следствие -  развивается такие явления, как алкоголизация коренного населения, рост числа инфекционных заболеваний предающихся половым путем, подростковый суицид и ранняя беременность.

Утрата языка на бытовом уровне ведет к потере богатого и уникального устного народного творчества эвенков, к потере их самобытной культуры и традиций. Причинами слабого знания родного языка учениками школы-интерната,  является отсутствие общения на родном языке, их оторванность от дома и семьи. Также отсутствие пропаганды родного языка в средствах массовой информации и в школе,  недостаток литературы на эвенкийском языке, слабое применение технических средств и компьютерных технологий в пропаганде родного языка сказывается на падении интереса к изучению языка. В итоге не только в стенах школы, но и дома с уст учащихся редко звучит речь коренного населения Эвенкии. В школе-интернате 290 учащихся являются коренными малочисленными народами севера( 83%) от всех учащихся из  них только 80% учащихся понимают язык на бытовом уровне. Свободно говорят на родном языке 20% учащихся. Для сравнения  5 лет назад 85% понимали язык и 40% свободно говорили на родном языке. С каждым годом ситуация по знанию языка ухудшается.

##### 3.2. Цель и задачи проекта

Цель: Сохранение языка и культуры эвенков учащимися школы-интерната через создание и организацию работы радиостанции «Гундеми» в Туринской средней общеобразовательной школе – интернат.

Задачи:

- повышение заинтересованности детей в приобретении навыков общения на эвенкийском языке

- улучшение качества знания эвенкийского языка учащимися школы-интерната

- создание клуба из школьников, говорящих на родном языке

-пропаганда возрождения традиционных видов промыслов

-сохранение национальной культуры эвенков, сохранение их традиций, сохранение их уникального устного народного творчества

##### 3.3. Что предлагается сделать в ходе проекта

Целевая группа

Проект направлен на учащихся Туринской средней школы-интерната. Это дети из маленьких сел, где есть только начальные школы.  С 5 класса по 11 класс детей со всей Эвенкии на вертолетах и самолетах привозят в районный центр п.г.т. Тура и круглый год с осени до весны они  находятся на обучении и проживании в интернате. Также в интернате обучаются дети коренных национальностей Севера из п.г.т. Тура, пожелавшие обучаться в эвенкийской школе. Общее количество учащихся - 300 человек, проживающих постоянно в интернате - 110 человек.

Также реализацией проекта будет охвачено население (так называемой Илимпийской группы малых поселков) - Чиринда, Эконда, Учами, Тутончаны, Кислокан, Ессей, Нидым, Юкта родители или родные детей, которые проживают в этих селах (около 400 человек).

Основные этапы реализации проекта

1этап- подготовительный. Создание творческого коллектива. Создание рабочих групп: Чиринда, Ессей, Эконда, Учами, Тутончаны, Нидым, Юкта, Кислокан. Формирование и раздача практических заданий по организации работы радиостанции для учащихся, которые будут отдыхать летом в родных поселках. Закупка оборудования радиоузла. Прокладка сети, установка радиоточек.

2 этап  Разработка и утверждение плана работы, программ передач  радиостанции по направлениям: фольклор, новости из дома, школьная жизнь, литературная гостиная, жизнь и творчество писателей и поэтов Эвенкии,  литературные произведения самих ребят, мудрость предков. Интервью с почетными жителями района, старейшинами эвенкийских общин и известными людьми.

3 этап- Организация вещания радиостанции на территории  школы-инерната. Проведение цикла передач на основе разработанных планов и собранных материалов, организация связи с поселками

4 этап – Распространение материалов вещания по малым селам района. Создание школьного клуба, говорящих на родном языке.

Описание отдельных мероприятий

| Этап | Мероприятие | Численность | Место проведения | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Создание творческого коллектива, Создание рабочих групп: Чиринда, Ессей, Эконда, Учами, Тутончаны, Нидым, Юкта, Кислокан. | 50 человек | МОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» | Май, август 2008г. |
| 2 этап | Разработка и утверждение плана работы, программы передач радиостанции по направлениям. | 15 человек | МОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» | Май 2008г. |
| 3 этап | Организация вещания радиостанции на территории школы-инерната | Не менее 300 человек | МОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» п.Чиринда, п.Эконда, п.Учами, п.Тутончаны, п.Кислокан, п.Ессей, п.Нидым, п.Юкта | Сентябрь. Ежемесечно 1 раз в месяц. |
| 4этап | Распространение материалов вещания по малым селам района. Создание школьного клуба, говорящих на родном языке. Создание молодежного клуба «Гэлэктэми» из школьников, говорящих на родном языке | Не менее 300 человек | Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района Редакция газеты Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Красноярск» | Декабрь 2008 |

##### 3.4. Ожидаемые результаты проекта

В результате реализации проекта повысится престиж эвенкийского языка среди учащихся школы-интерната. Участие в работе радиостанции будет являться стимулом к более глубокому изучению родного языка и культурного наследия эвенков. Повысится на бытовом уровне общение детей на родном языке. Улучшится качество знаний языка среди учащихся.

В рамках проекта будет подготовлено и  проведено не менее 10 передач   (репортажей, интервью) посвященных  традиционным видам промысла, не менее 12 радиопередач посвященных национальной культуре эвенков, их традициям, их уникальному, устному народному творчеству.

Проект послужит расширению знаний учащихся об истории Эвенкии, о ее настоящем и будущем, о ее людях.

Так же в результате реализации проекта будет создан молодежный клуб «Гэлэктэми» («Искатель») состоящий из не менее 20 ребят с 5 по 11 классы.

Проект послужит расширению знаний учащихся об истории Эвенкии, о ее настоящем и будущем, о ее людях.

##### 3.5. Механизм оценки результатов

- Количество детей привлеченных к работе радиостанции «Гундеми»;

- Количество радиопередач;

- Количество репортажей о встречах с интересными людьми;

- Отзывы глав администраций поселков;

- Отзывы родителей и детей;

- Количество материала переданного школьной радиостанцией «Гундеми» и использованного в работе  ФГУП ВГТРК "ГТРК Красноярск" и газете «Эвенкийская жизнь».

- Анкетирование детей в мае и декабре.

##### 3.6. Дальнейшее развитие проекта

Для  последующего развития школьной радиостанции «Гундеми» с 2009 года существует возможность финансовой помощи со стороны Департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционных промыслов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Управления образованием администрации Эвенкийского муниципального района.

Наша радиостанция должна стать одним из главных центров по воспитанию национальных кадров Эвенкии, по пропаганде языка и культурного наследия эвенков. Будет расширяться сотрудничество с администрациями поселков, большинство из них - наши выпускники. Школьная радиостанция «Гундеми» будет принимать участие в местных и краевых творческих конкурсах.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| Описание видов деятельности | Дата проведения | Результаты | Форма регистрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание творческого коллектива. Создание рабочих групп: Чиринда, Ессей, Эконда, Учами, Тутончаны, Нидым, Юкта, Кислокан. | Май 2008г. | Сформирован творческий коллектив | Журналы регистрации участников. Журнала регистрации школьникам в кружках. |
| 2.Подготовка и выдача заданий для учащихся, которые будут отдыхать в родных поселках, на лето по сбору материала к радиопередачам, согласно плану работы радиостанции. | Май 2008г. | Организация деятельности школьников по работе радиостанции. Привлечение их внимание к проблеме языка | Перечень заданий. Отчет ребят об их исполнении. |
| 3.Формирование групп по направлениям работы радиостанции. Организация занятий в кружке радиомастеров по направлениям: -школа дикторов -школа звукооператоров -школа журналистов | Август-сентябрь 2008г. | Изучение основ работы по выбранному направлению. Формирование знаний у целевой группы о работе радиостанций. | Журнал учета занятий и посещений. |
| 4.Закупка оборудования установка радиоузла, прокладка сети, установка радиоточек. Работу проводят дети под руководством специалиста. | Август 2008г. | Установка радиостанции | Акт приемки. |
| 5. Выпуск радиопередачи: «День знаний», | 1 сентября 2008г. | Знакомство ребят с радиостанцией | Журнал регистрации |
| 6. Организация вещания. Рубрики радиопередач, : -Фольклор -«Новости из дома» -«Школьная жизнь» -«Литературная гостиная» -«Мудрость предков» | Сентябрь –декабрь 2008г | Выполнение творческих заданий по утвержденному плану. | Собранный материал. Журнал учета творческих работ учащихся |
| 7. Распространение опыта школы интерната по организации работы радиостанции, сотрудничество с малыми селами района. Подготовка диска с наработанными радиоматериалами, организация их прослушивания в поселках. | С сентября, (ежемесячно) | Включение общественности в проблему сохранения языка | Журнал учета связи. |
| 8. Создание молодежного клуба «Гэлэктэми» («Искатель») | Октябрь-ноябрь | Объединения ребят для совместного изучения и совершенствования эвенкийского языка | Список членов клуба. График их деятельности. |

###### 5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

##### 5.1. Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Заработная плата и гонорары (включая налоги) | - 32075,00 | - 18864,00 | - 56039,00 |
| - Командировочные и транспортные расходы | 14800,00 | 1332,00 | 21132,00 |
| - Приобретение оборудования | 47000,00 | 54000,00 | 100000,00 |
| - Расходы на связь | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| - Расходные материалы | 5125,00 | 5500,00 | 12650,00 |
| - Банковские расходы | - 1000 | - 813,00 | - 1910,00 |
| - ИТОГО: | - 100000,00 | - 81709,00 | - 192931,00 |

##### 5.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей

1.Заработная плата и гонорары

А. Персонал

| Должность В проекте | Полная месячная ставка (в рублях) | Процент времени, уделяемого проекту | Реальная сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - руководитель | - 11100 | - 40 | - 4440 | - 5 | - 22200 |  | - 22200 |
| - бухгалтер | - 9500 | - 10 | - 950 | - 3 | - 2850 |  | - 2850 |
| - Руководитель школы ведущих | - 10200 | - 10 | - 1020 | - 5 |  | - 5100 | - 5100 |
| - Руководитель школы корреспондентов | - 10200 | - 10 | - 1020 | - 5 |  | - 5100 | - 5100 |
| - Руководитель звукооператоров | - 10200 | - 10 | - 1020 | - 5 |  | - 5100 | - 5100 |
| - Специалист по установке радиооборудования | - 10 000 | - 10 | - 1000 | - 1 |  |  | - 5100 |
| - Всего: |  |  |  |  | - 25050 | - 15300 | - 45450 |
| - Выплаты во внебюджетные фонды (23,3%) |  |  |  |  | - 7025 | - 3564 | - 10589 |
| - ИТОГО: |  |  |  |  | - 32075 | - 18864 | - 56039 |

Б. Командировочные  и транспортные расходы:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Командировка Тура-Красноярск-Тура ( стоимость авиабилета) | 14800 |  | 14800 |
| Проживание 12 дней |  | 1332 |  |
| Оплата багажа сверх нормы |  |  | 5000 |
| Итого: | 14800 | 1332 | 21132 |

В. Оборудование:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Микшерный пульт | 15000 |  | 15000 |
| Микрофонный усилитель связи со студией | 10000 |  | 10000 |
| Кассетный магнитофон |  | 3000 | 3000 |
| CD/DVD-проигрыватель |  | 8000 | 8000 |
| ЭПУ | 10000 |  | 10000 |
| Микрофон |  | 5000 | 5000 |
| Контрольный громкоговоритель | 12000 |  | 12000 |
| Усилитель ТУ-100 или «Степь-100»для трансляции на школу |  | 30000 | 30000 |
| Щиток линейный коммутационный |  | 7000 | 7000 |
| Итого: | 47000 | 54000 | 100000 |

Г.  Расходы на связь:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Междугородние переговоры Тура-Красноярск |  | 1200 | 1200 |
| Итого: |  | 1200 | 1200 |

Е.  Расходные материалы:

|  | - Запрашиваемая сумма, - (в рублях) | - Вклад из других источников, - (в рублях) | - Всего, - (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Диски CD/DVD (10 шт.*150 рублей) | 1500 |  | 750 |
| Ручки (40 шт.*30 рублей) |  | 1200 | 1200 |
| Тетрадь 48 листов (40 шт.*60 рублей) |  | 2400 | 2400 |
| Папка ( 10 шт.*40 рублей) |  | 400 | 400 |
| Бумага офисная (3 шт.*300 рублей) |  | 900 | 900 |
| Бумага плотная ( 10*60 рублей) |  | 600 | 600 |
| Картридж цветной ( 4*1000 рублей) |  |  | 4000 |
| Картридж черный ( 3*800 рублей) | 3625 |  | 2400 |
| Итого: | 5125 | 5500 | 12650 |

Банковские расходы:1910

Полная стоимость проекта:181705

Вклад из других источников:81705

Запрашиваемая сумма:100000

Комментарии к бюджету

Общая  стоимость  проекта  составляет  192931 рубль,  из них 42% (81709 рублей) – это вклад  из  других  источников,   54%  от общей  стоимости  проекта (105853 рубля) – запрашиваемая сумма.

Заработная плата и гонорары (включая налоги)

По разделу  «Заработная  плата»   запрашиваемая сумма  32119 рублей,  что   составляет  29  %.

Оплачиваться будет работа руководителя проекта, руководителей школ по направлениям (ведущие, корреспонденты, звукооператоры) и специалиста по установке радиооборудования.

Руководители кружков – «школ» будет реализовывать свою деятельность в рамках пролекта на безвозмездной основе.

Командировочные и транспортные расходы

Для устройства школьного радиоузла в соответствии технических документов необходимости приобретения оборудования, которое будет приобретаться в г. Красноярске. В п.г.т.Тура нет возможности приобрести радиооборудование, поэтому командируем человека именно для приобретения техники для радиоточки. Командировочные  расходы  будут  использованы  для  оплаты  проезда  руководителя проекта.

Транспортные расходы включают стоимость провоза багажа на самолете до п. Тура из расчета  2 % от стоимости билета за 1 кг.

Запрашиваемая сумма 19800 руб. по статье «Командировочные и транспортные расходы» включает в себя проезд и оплату багажа, а суточные за счет организации-заявителя 1332 руб.

Оборудование

Приобретение оборудования для аппаратной радиостудии:

-  Микшерный пульт

-  Микрофонный усилитель связи со студией

-  Кассетный магнитофон

-  CD/DVD-проигрыватель

- ЭПУ

-  Микрофон

-  Контрольный громкоговоритель

-  Усилитель ТУ-100 или «Степь-100»для трансляции на школу

-  Щиток линейный коммутационный

Приобретение CD/DVD-проигрывателя для радиостанции  будет приобретено спонсорами проекта магазином «Хозяюшка».

Расходы на связь

Велись междугородние переговоры Тура –Красноярск для информации о стоимости оборудования для радиостанции.

Расходные материалы

На кружках юных дикторов, а также в молодежном клубе «Гэлэктэми» понадобятся следующие принадлежности:

-Диски CD/DVD (10 шт.*150 рублей) необходимы для записи видео материалов по проекту, всех мероприятий проводимых в рамках проекта.

-Ручки,тетради,бумага для сбора информации.

    - Картриджи необходимы для распечатки материалов радиопередач, создания радиостанции.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:

- Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями)

- Свидетельство о государственной регистрации организации, а также свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (предоставляются в случае, если такие изменения вносились).

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (предоставляется только организациями,  зарегистрированными до 1 июля 2002 г.)

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации-заявителя  (например, протокол об избрании, приказ о назначении, доверенность).

- Другие документы и дополнительные материалы, которые заявитель считает необходимым приложить к заявке (перечислите).

7.    Письма поддержки от:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Эвенкийский Этнопедагогический Центр повышения квалификации» Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Муниципальное учреждение культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Красноярск» Территориальное отделение в пос.Тура; Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционных промыслов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района Редакция газеты; Магазин «Хозяюшка» п.г.т. Тура Эвенкийского района Красноярского края.